распоряжение

администрации  муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области

от 01.10.2018										№ 74-р

О проведении месячника

гражданской обороны

В соответствии с распоряжением администрации Камешковского района от 28.09.2018 № 636 «О проведении месячника гражданской обороны» и в связи с 86 годовщиной гражданской обороны Российской Федерации:

- В период с 01.10.2018 по 31.10.2018 организовать и провести месячник гражданской обороны;

- Для подготовки и проведения месячника утвердить организационный комитет в составе:

Львова Наталья Викторовна- глава администрации МО Пенкинское

члены:

Бритвин Валерий Иванович- - зам. главы администрации МО Пенкинское;

Власова Марина Владимировна- начальник МУ «УЖКХ Пенкинское»;

Куренкова Марина Юрьевна- вед. спец. по оказанию муниципальных услуг.

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника по гражданской обороне.

- Контроль за проведением месячника оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования Пенкинское                                                                              Н.В. Львова

Приложение к распоряжению

от 01.10.2018 №74

ПЛАН

проведения месячника гражданской обороны

на территории муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения через средства массовой информации по вопросам проведения месячника гражданской обороны | В течение Месячника | Администрация Пенкинского сельского поселения |
| 2 | Практическое занятие на тему «Действия администрации по сигналу ГО» (эвакуация) | 02.10.2018 | Глава администрации МО Пенкинское Львова Н.В. |
| 3 | Инструктаж по теме «Виды средств индивидуальной защиты и их использование», приуроченный к 86 годовщине гражданской обороны Российской Федерации. | 04.10.2018 | Глава администрации МО Пенкинское Львова Н.В. |
| 4 | Проведение месячника гражданской обороны - проведение беседы с населением «Способы защиты и действия в чрезвычайных ситуациях с показом видеофильма; - проведение вечера вопросов и ответов по тематике «Действия населения по сигналам гражданской обороны» | 12.10.2018г. 25.10.2018г. | Директор МУК ДК д. Пенкино Титова Т.В.; Директор МУК ДК с. Гатиха Камашевав М.Л. |
| 5 | Оказание методической помощи руководителям организаций в подготовке и проведении мероприятий месячника по гражданской обороне | В течение Месячника | Администрация Пенкинского сельского поселения |
| 6 | Проведение в библиотеках, образовательных учреждениях выставок учебно-методической литературы, цветных плакатов и других наглядных пособий по тематике гражданской обороны, предупреждения ЧС, основ безопасной жизнедеятельности, пожарной безопасности | В течение Месячника | Директор МБОУ Гаврильцевская ООШ, Пенкинская и Гатихинские библиотеки |
| 7 | Изготовление стендов для популяризации гражданской обороны | В течение Месячника | Администрация Пенкинского сельского поселения |
| 8 | Проведение в образовательных учреждениях с учащимися викторин, конкурсов по курсу основы безопасности жизнедеятельности; -проведение тренировок по эвакуации учащихся | В течение Месячника | Директор МБОУ Гаврильцевская ООШ |
| 9 | Доведение до населения Памяток по правилам поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера. В первую очередь обеспечить неработающее население | В течение Месячника | Администрация Пенкинского сельского поселения |
| 10 | Организация сбора видео-, фото-, аудио- и печатных материалов по проведению Месячника ГЗ и ПБ в организациях, учебных заведения и жилом секторе. Подготовка отчета о выполненных мероприятиях Месячника и представить в отдел по делам ГО и ЧС | до 31.10.2018 | Зам главы администрации МО Пенкинское Бритвин В.И. |
| 11 | Предоставление отчетных материалов по проведению Месячника в отдел по делам ГО и ЧС | до 31.10.2018 | Зам главы администрации МО Пенкинское Бритвин В.И. |