**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «****Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Пенкинское на 2020-2023 годы»**

(утвержденной постановлением администрации муниципального образования Пенкинское от 14.11.2019 № 54)

**Анализ результативности основных показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «****Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Пенкинское на 2020-2023 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Наименование  исполнителя,  ответственного за достижение  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | Примечание | |
| Плановое значение индикатора (показателя) программы | Фактическое значение индикатора (показателя) программы | Степень достижения целей (решения задач), % |  | |
| Количество профилактических вызовов по предупреждению происшествий на водных объектах | Администрация МО Пенкинское | Ед. | 1 | 1 | 100 | Ежегодно проводится рейд совместно с сотрудниками ГИМС | |
| Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Администрация МО Пенкинское | человек (удаленных из опасных мест на льду | 1 | 1 | 100 |
| Количество лекций и бесед, проведенных с населением | Администрация МО Пенкинское | ед | 20 | 48 | 240 | Беседы с населением проводятся еженедельно в течении всего года | |
| Закупка знаков безопасности на воде «Выход на лед запрещен», «Купание запрещено», «Меры безопасности на воде» | Администрация МО Пенкинское | шт | 10 | 0 | 0 |  | |
| Обследование и очистка дна водоема, мест отдыха (купания) | Администрация МО Пенкинское | ед | 1 | 0 | 0 | Водные объекты, используемые для организованного купания и отдыха на территории МО Пенкинское не определены. | |
| Проведение лабораторного анализа воды водоема | Администрация МО Пенкинское | ед | 1 | 0 | 0 |
| Обучение спасателей | Администрация МО Пенкинское | чел | 2 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности спасателей (выплата заработной платы) | Администрация МО Пенкинское | чел | 2 | 0 | 0 |
| Приобретение оснащения для общественного спасательного поста | Администрация МО Пенкинское | Комплект | 1 | 0 | 0 |

Из 9 целевых показателей программы полностью выполнены 3 или 33,3 %

**Анализ использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Пенкинское на 2020-2023 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | Источник финансирования (с указанием соответствующего КБК расходов) | Наименование  исполнителя,  ответственного за реализацию программного мероприятия | Объёмы финансирования | | | |
| Плановое значение,  тыс. руб. | Фактическое значение,  тыс. руб. | Степень достижения запланированного уровня затрат, % | Доля в общем объеме средств, предусмотрен- ных на финансирование программы, % |
| Закупка знаков безопасности на воде «Выход на лед запрещен» «Купание запрещено», «Меры безопасности на воде» | Бюджет поселения  80303090100020210244 | Администрация МО Пенкинское | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 |
| Обследование и очистка дна водоема, мест отдыха (купания) | 10,0 | 0,0 |
| Издание и распространение буклетов (памяток) по правилам безопасности людей на воде летом и зимой | 0,0 | 0,0 |
| Проведение лабораторного анализа воды водоема | 10,0 | 10,0 |
| Установка знаков безопасности на воде «Выход на лед запрещен», «Купание запрещено» | 0,0 | 0,0 |
| Обучение спасателей | 10,0 | 0,0 |
| Заработная плата спасателей | 10,0 | 0,0 |
| Оснащение общественного спасательного поста | 20,0 | 0,0 |

**Заключение об эффективности реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Пенкинское на 2020-2023 годы» за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об  эффективности программы** | **Обоснование  причин  положительной/ отрицательной  динамики  эффективности** | **Предложения по  дальнейшей  реализации целевой программы** |
| Программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности | На ход реализации программы повлияли экономические и социальные факторы. С помощью проводимых мероприятий в 2021 году не было допущено ни одного происшествия на водных объектах муниципального образования Пенкинское. Реализация программы в 2021 году была осуществлена согласно плановым показателям и объемам финансирования. Отсутствие фактических показателей по запланированным мероприятиям и финансированию связано с отсутствием водных объектов, используемых для организованного купания и отдыха на территории МО Пенкинское | Данная программа рассчитана на 4 года. Предлагаю реализовать программу с аналогичными целями и задачами на период 2022-2023 годы. |

Глава администрации О.В.Егоров